| ## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  |  |  | # РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ # ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| 15 июня 2010 года |  |  | № 112/684-5 |  |
| г. Абакан |  |  |  |  |

Об утверждении «Комплекса мероприятий Избирательной комиссии

Республики Хакасия по подготовке и проведению единого дня

голосования 10 октября 2010 года»

В соответствии со статьями 21, 23 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 10 октября 2010 года» от 17 мая 2010 года № 204/1391-5 Избирательная комиссия Республики Хакасия решила:

- Утвердить «Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Республики Хакасия по подготовке и проведению единого дня голосования 10 октября 2010 года» (прилагается).

- Предложить территориальным избирательным комиссиям Республики Хакасия разработать и представить в Избирательную комиссию Республики Хакасия в срок не позднее 01 июля 2010 года Комплексы мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 10 октября 2010 года.

3. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и разместить на Интернет-сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия.

4. Контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Республики Хакасия по подготовке и проведению Единого дня голосования на территории Республики Хакасия 10 октября 2010 года возложить на секретаря Избирательной комиссии Республики Хакасия В.Н. Тогочакова.

# Председатель комиссии 						А.В. Чуманин

Секретарь комиссии 							В.Н. Тогочаков

Приложение

к решению Избирательной комиссии

Республики Хакасия

от 15 июня 2010 года № 112/684-5

Комплекс мероприятий

# Избирательной комиссии Республики Хакасия по подготовке и проведению

## Единого дня голосования 10 октября 2010 года

Принятые сокращения:

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – территориальная избирательная комиссия

###### РХ – Республика Хакасия

ЗРХ – Закон Республики Хакасия

КРС – Контрольно-ревизионная служба

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации проживающих на территории Республики Хакасия при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Опубликование (размещение в сети Интернет) сведений о назначаемых выборах в органы местного самоуправления |  | по мере назначения |  | В.Н. Тогочаков, отдел общественных связей и информации |
| 1.2. |  | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия |  | в соответствии с календарными планами ТИКов с учетом окончания сроков проведения избирательных действий |  | В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, руководители отделов Аппарата ИК РХ |
| 1.3. |  | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия в территориальных избирательных комиссиях проводящих выборы |  | весь период |  | И.С. Адмаева, члены ИК РХ, правовой отдел |
| 1.4. |  | Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц |  | в сроки установленные законом (при поступлении жалоб) |  | И.С. Адмаева, члены ИК РХ, правовой отдел, КРС при ИК РХ |
| 1.5. |  | Реализация плана взаимодействия Избирательной комиссии Республики Хакасия с региональными общественными организациями инвалидов на 2009-2011 годы (по плану, утвержденному решением ИК РХ) |  | весь период |  | В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, руководители отделов |
| 1.6. |  | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Республики Хакасия территориальных избирательных комиссий Республики Хакасия о практике работы по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия 10 октября 2010 года |  | сентябрь 2010 г. |  | В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, руководители отделов |
| 1.7. |  | Контроль за расходованием финансовых средств, направленных территориальным избирательным комиссиям из местных бюджетов на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия 10 октября 2010 года |  | июль 2010 г. - октябрь 2010 г. |  | И.С. Адмаева, бухгалтерия ИК РХ |
| 1.8. |  | Сбор информации о выдвижении и регистрации кандидатов на должности депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Республике Хакасия на выборах 10 октября 2010 года |  | 22 июля 2010 г. – 05 сентября 2010 г. |  | В.Н. Тогочаков, правовой отдел |
| 1.9 |  | Семинар для представителей региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Республики Хакасия по вопросам подготовки и проведения единого дня голосования 10 октября 2010 года |  | июль 2010 г. |  | И.С. Адмаева, члены ИК РХ, правовой отдел |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи территориальным и участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в Республике Хакасия в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления 10 октября 2010 года |  | весь период |  | В.Н. Тогочаков, И.С. Адмаева, члены ИК РХ, руководители отделов |
| 2.2. |  | Семинар председателей территориальных избирательных комиссий Республики Хакасия по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  | 19 августа 2010 г. |  | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков |
| 2.3. |  | Селекторное совещание с руководителями территориальных и участковых избирательных комиссий в Республике Хакасия, по вопросам подготовки и проведения выборов 10 октября 2010 года |  | 25 сентября 2010 г. |  | А.В. Чуманин И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, |
| 2.4. |  | Изготовление печатной продукции к выборам в органы местного самоуправления (по плану издания печатной продукции и заявкам ТИК, организующих выборы) |  | до сентября 2010 г. |  | В.Н. Тогочаков, отдел общественных связей и информации |
| 2.5. |  | Оказание содействия представительным органам местного самоуправления в Республике Хакасия по утверждению схем избирательных округов по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований |  | до 01 июля 2010 г. |  | В.Н. Тогочаков, правовой отдел, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 2.6. |  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в Республике Хакасия при рассмотрении жалоб, заявлений |  | весь период |  | И.С. Адмаева, юридический отдел |
| 2.7. |  | Подготовка к изданию в новой редакции Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Хакасия» (в связи с внесением изменений) |  | до 1 августа 2010 г. |  | И.С. Адмаева, правовой отдел, отдел общественных связей и информации |
| 2.8. |  | Работа с территориальными избирательными комиссиями по открытию лицевых счетов в отделениях Сберегательных банков Российской Федерации, в казначействе Республики Хакасия в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия 10 октября 2010 года |  | 12 июля – 22 июля 2010 г. |  | И.С. Адмаева, бухгалтерия ИК РХ |
| 2.9. |  | Оказание методической помощи председателям территориальных избирательных комиссий, бухгалтерам территориальных избирательных комиссий по составлению смет расходов для подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия 10 октября 2010 года |  | май – июнь 2010 г. |  | И.С. Адмаева, бухгалтерия ИК РХ |
| 2.10. |  | Разработка «Методических рекомендаций по организации деятельности территориальных избирательных комиссий в Республике Хакасия и созданных при них контрольно-ревизионных служб по контролю за целевым расходованием денежных средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, контролю за избирательными фондами кандидатов, достоверностью представленных сведений о доходах и об имуществе» |  | ##### октябрь 2009 г. |  | И.С. Адмаева, правовой отдел, бухгалтерия ИК РХ |
| 2.11. |  | Проведение расширенного совещания Избирательной комиссии Республики Хакасия с участием региональных правоохрани-тельных органов (МВД, ФСБ, ФНС), представителя Восточно-Сибирского банка Сбербанка России, Управления федеральной миграционной службы по Республике Хакасия, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Хакасия по вопросам взаимодействия в период проведения выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия 10 октября 2010 года |  | #### 09 августа 2010 г. |  | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков |
| 2.12. |  | Проведение обучающего семинара с контрольно-ревизионными службами при территориальных избирательных комиссиях по вопросам подготовки и проведения выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия, назначенных на 10 октября 2010 года |  | август 2010 г. |  | И.С. Адмаева, правовой отдел, бухгалтерия ИК РХ |
| 2.13. |  | Сбор информации, поступающей из территориальных избирательных комиссий, о ходе ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия |  | июль 2010 г. – октябрь 2010 г. (еженедельно) |  | И.С. Адмаева, правовой отдел, отдел общественных связей и информации |
| 2.14. |  | Мониторинг предвыборной агитации в соответствии с избирательным законодательством |  | июль 2010 г. – октябрь 2010 г. (еженедельно) |  | И.С. Адмаева, правовой отдел и отдел общественных связей и информации |
| 2.15. |  | Подготовка материалов в сборник электоральной статистики по итогам выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия 10 октября 2010 года |  | октябрь - декабрь 2010 г. |  | В.Н. Тугужекова – член ИК РХ, отдел общественных связей и информации |
| 2.16. |  | Обеспечение подготовки и использования регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательной кампании в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» |  | весь период |  | отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 2.17. |  | Выезд членов Избирательной комиссии Республики Хакасия и работников Аппарата в территориальные избирательные комиссии Республики Хакасия для оказания практической и методической помощи |  | весь период |  | члены ИК РХ, Аппарат ИК РХ |
| ## Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение плана информационного сопровождения и проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия |  | до 01 июля 2010 г. |  | отдел общественных связей и информации |  |
| 3.2. | Организация работы «горячей линии связи с избирателями» в Избирательной комиссии Республики Хакасия |  | весь период |  | отдел общественных связей и информации |  |
| 3.3. | Проведение мероприятий на территории муниципальных образований, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей |  | по отдельному плану весь период |  | отдел общественных связей и информации |  |
| 3.4. | Проведение обучающего семинара со СМИ «Об особенностях работы СМИ в период подготовки и проведения муниципальных выборов и новации правового регулирования избирательных кампаний» |  | июль 2010 г. |  | отдел общественных связей и информации |  |
| ## Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов |  | до15 октября 2010 г. |  | В.Н. Тогочаков, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |  |
| 4.2. | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Республики Хакасия территориальных избирательных комиссий, организующих выборы, вопроса о результатах выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Республике Хакасия 10 октября 2010 года |  | 20 октября 2010 г. |  | В.Н. Тогочаков, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |  |
| 4.3. | Консультации территориальных избирательных комиссий организующих выборы, их бухгалтеров по составлению финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия 10 октября 2010 года |  | июль – ноябрь 2010 г. |  | И.С. Адмаева, правовой отдел, бухгалтерия ИК РХ |  |
| 4.4. | Прием финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия 10 октября 2010 года |  | 10 ноября – 20 ноября 2010 г. |  | И.С. Адмаева, бухгалтерия ИК РХ |  |
| 4.5. | Оказание методической помощи контрольно-ревизионным службам при территориальных избирательных комиссиях по вопросам организации проверок использования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов территориальным избирательным комиссиям в Республике Хакасия |  | октябрь- ноябрь 2010 г. (по специальному плану) |  | КРС при ИК РХ |  |